Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»

5.1. Сводный отчет об исполнении государственного задания за I квартал 2014 года

(протокол заседания комиссии по контролю исполнения государственного задания (внутренний аудит) от 10.04.2014 № 1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | ***Тема 1***: «Содержание и структура занятий оздоровительной физической культурой для различных социальных групп населения, проводимых по месту жительства»  **Этап 2014 года**:  - Апробация организационной структуры занятий оздоровительной физической культурой по месту жительства в муниципалитетах и районах  - Анализ результатов апробации организационной структуры консультационно-методического центра по месту жительства в муниципалитетах и районах | - Проводится апробация разработанной структуры консультационно-методического центра по месту жительства в двух муниципалитетах Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Справка за I квартал 2014 года (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 26.03.2014, протокол № 3) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | ***Тема 2***: «Организационно-педагогические основы физкультурно-спортивной деятельности детей школьного возраста»  **Этап 2014 года:**  - Разработка предложений по созданию механизма внедрения необходимых организационно-педагогических условий, позволяющих эффективно использовать организационные структуры и технологии тестирования и мониторинга физического состояния при проведении занятий физической культурой в системе физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения | - Разрабатываются предложения по созданию механизма внедрения необходимых организационно-педагогических условий, позволяющих эффективно использовать организационные структуры и технологии тестирования и мониторинга физического состояния при проведении занятий физической культурой в системе физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения  - Заключены договора с 21 регионом России по проведению анкетирования школьников  - Начато анкетирование в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях  - Создана база данных для обследования 10 тыс.респондентов | Справка за I квартал 2014 года (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 26.03.2014, протокол № 3) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | ***Тема 3*:** «Вариативность средств и методов подготовки квалифицированных спортсменов в годичном цикле на основе требований специальных федеральных стандартов в паралимпийских и сурдлимпийских зимних видах спорта»  **Этап 2014 года:**  - Определение соотношения показателей специальной подготовленности в чередовании вариативных комбинаций технической подготовки квалифицированных сноубордистов с нарушением слуха  - Сравнительная динамика и оценка подготовленности сурдлимпийцев-сноубордистов по результатам соревновательного периода | - Проведена аналитическая обработка спортивно-технических результатов соревнований глухих сноубордистов;  - Определены показатели специальной физической, технической и функциональной подготовленности глухих сноубордистов | Справка за I квартал 2014 года (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 26.03.2014, протокол № 3) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | **Тема 4**: «Разработка методики предупреждения развития жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации»:  **Этап 2014 года:**  - Апробация разработанной методики предупреждения жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации в тренировочном процессе олимпийских и паралимпийских видов спорта  - Подготовка методического пособия для тренеров и спортсменов по вопросам предупреждения жизнеопасных состояний при занятиях спортом  - Накопление и анализ материала  по аутопсиям внезапно умерших спортсменов | - В условиях тренировочного процесса лыжников-гонщиков проведена апробация разработанной методики предупреждения жизнеопасных состояний на 25 спортсменах высокой квалификации  - Продолжена работа по накоплению и анализу материалов по аутопсиям внезапно умерших спортсменов | Справка за I квартал 2014 года (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 26.03.2013, протокол № 3) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | ***Тема 5*:** «Разработка программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта с учетом специальных федеральных стандартов (для летних спортивных дисциплин)»  **Этап 2014 года: «**Разработка  и внедрение программ научно-методического сопровождения  в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта (дзюдо, голбол, легк ая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, академическая гребля)»  - Формирование структурных компонентов программ обследований в системе научно-методического сопровождения в паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта  - Разработка и внедрение программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта (дзюдо, голбол, плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг, академическая гребля)  - Апробация и внедрение программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта (легкая атлетика, пауэрлифтинг, академическая гребля)  - Анализ эффективности программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта | - Проведены исследования в рамках учебно-тренировочного и соревновательного процессов в легкой атлетике, пауэрлифтинге, голболе, бочча, в которых приняли участие 123 спортсмена паралимпийских сборных команд России  - Разработаны компоненты программ этапного комплексного обследования  - Разработаны компоненты программ этапного текущего обследования  - Разработаны компоненты программ оценки соревновательной деятельности в соответствии с группами видов спорта | Аналитическая справка  за I квартал 2014 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 26.03.2014, протокол № 3) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | ***Тема 6*:** «Совершенствование спортивно-технического мастерства в циклических водных видах спорта на основе использования техногенных регуляторных связей и условий управления движениями человека»  **Этап 2014 года:**  - Разработка методических подходов к совершенствованию спортивно-технического мастерства на основе использования дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена.  - Обоснование методики совершенствования спортивно-технического мастерства на основе применения дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена.  - Внедрение разработанных методических подходов в практику подготовки высококвалифицированных спортсменов | - Сформирован методический подход к совершенствованию спортивно-технического мастерства на основе использования дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена  - Реализована экспериментальная методика совершенствования спортивно-технического мастерства на основе применения дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена, основанная на использовании моделирующего компьютерно-диагностического тренажерного комплекса для академической гребли | Аналитическая справка  за I квартал 2014 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 26.03.2014, протокол № 3) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | ***Тема 7***: «Разработка программ функционального питания спортсменов в разных видах спорта с учетом генетических особенностей организма спортсменов высокого класса»  ***Этап 2014 года:***  - Разработка научно обоснованных норм потребления основных пищевых веществ и энергии в различных видах спорта  - Разработка базовых рационов питания спортсменов высокого класса с учетом специфики вида спорта, а также командных и индивидуальных показателей подготовленности  - Создание электронных баз данных компьютерной программы и их государственной регистрации  - Разработка и внедрение программы функционального питания спортсменов высокого класса с учетом метаболических особенностей вида спорта, уровня спортивного мастерства и генетических особенностей организма | - Проанализировано около 40 отечественных и зарубежных источников, касающихся различных вопросов питания спортсменов, в том числе 3 зарубежные монографии  - На основании анализа имеющихся в сети Интернет сведений обнаружено и проанализировано несколько ссылок на АПК по питанию IRONDOOM и АТЛЕТ, EFFILYSE (Франция) и «Истоки здоровья», программы 1С «Оценка питания» и некоторые ее версии для дошкольного, школьного, лечебно-профилактического питания, компьютерная программа «Расчет специализированного питания спортсменов»  - Разработаны научно обоснованные нормы потребления основных пищевых веществ и энергии на примере спортсменов, специализирующихся в лыжных гонках и биатлоне | Справка за I квартал 2014 года (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 26.03.2014, протокол № 3) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | ***Тема 8***: «Технология управления спортивной тренировкой квалифицированных спортсменов в зимних видах спорта на заключительном этапе подготовки к главным стартам четырехлетнего цикла»  **Этап 2014 года:**  - Совершенствование методической направленности подготовки в технологии управления спортивной тренировкой квалифицированных лыжников-спринтеров на заключительном этапе подготовки к Чемпионату России 2014 г.  - Контроль и оценка комплексной подготовленности лыжников-спринтеров по спортивно-техническим результатам в соревновательном периоде 2014 года | - Проведена аналитическая обработка спортивно-технических результатов в соревновательном периоде.  - Определены показатели специальной физической, технической и функциональной подготовленности лыжников-спринтеров | Справка за I квартал 2014 года (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 26.03.2014, протокол № 3) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | ***Тема 9*** «Периодизация спортивной тренировки в спортивных циклических дисциплинах, входящих в программу Паралимпийских игр»  ***Этап 2014 года:***  - Анализ современных научных разработок в области периодизации спортивной тренировки высококвалифицированных спортсменов-паралимпийцев с учетом традиционной (Матвеев Л.П., 1997) и альтернативной – блоковой (Иссурин В.Б., 2010) концепций  - Анализ графика соревнований и тренировочных программ подготовки высококвалифицированных спортсменов в спортивных циклических дисциплинах, входящих в программу Паралимпийских игр | - Проведен анализ современных научных разработок в области периодизации спортивной тренировки высококвалифицированных спортсменов-паралимпийцев: более 100 отечественных и 20 зарубежных научных источников  - Определены критерии (установки) успешности организации тренировочного процесса:  -установка на опережающее использование нагрузок специальной физической подготовки;  -установка на концентрацию нагрузок специальной физической подготовки в начале большого адаптационного цикла;  -установка на разведение во времени нагрузок различной преимущественной направленности;  -установка на использование долговременного отставленного тренировочного эффекта концентрированных нагрузок специальной физической подготовки, на фоне повышенного функционального уровня которого создаются благоприятные условия для выполнения последующих нагрузок с высокой интенсивностью | Аналитическая справка  за I квартал 2014 года  (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 26.03.2014, протокол № 3) |
| Результат, запланированный в государственном задании  на отчетный финансовый период | | Фактические результаты,  достигнутые в отчетном  финансовом периоде | Источник информации  о фактически достигнутых результатах |
| Наименование показателя результата | Значение показателя результата |
| Отчет выполненных работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом и техническим заданием, утвержденными Минспорт России, оформленный  в соответствии  с ГОСТ 7.32-2001  и ГОСТ 7.1-2003 | ***Тема 10*:** «Управление физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся»  **Этап 2014 года:**  - Разработка научно-методических подходов к формированию программ по адаптивной физической культуре для лиц школьного возраста с сенсорными, двигательными и ментальными нарушениями.  - Разработка научно-методических подходов к формированию программ по АФК для людей:  - с инвалидностью по зрению,  - для лиц с нарушениями слуха,  - лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  -лиц с ментальными нарушениями | - Проведен комплексный анализ факторов, лимитирующих адаптационные и компенсаторные возможности к двигательной деятельности лиц с инвалидностью по зрению.  - Разработаны научно-методические подходы к формированию программ по АФК для школьников с инвалидностью по зрению  - Подготовлены информационные материалы для оформления методических рекомендаций по темам «Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся» и «Научно-методические подходы к формированию программ по АФК для школьников с ограниченными возможностями»  -  Выполнен сбор научного материала для предстоящих публикаций | Справка за I квартал 2014 года (утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПбНИИФК 26.03.2014, протокол № 3) |