Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»

5.3 Сводная информация, характеризующая качество выполнения работ, за II квартал 2014 года

(Утверждено на заседании ученого совета ФГБУ СПРбНИИФК 25 июня 2014 года, протокол № 6; протокол заседания комиссии по контролю исполнения государственного задания (внутренний аудит) от 03 июля 2014 года № 2)

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень выполнения плана научно-исследовательских работ | % | 100 | 100 | Без отклонений от запланированных значений | Аналитические справки за II квартал 2014 года по темам: Тема 1. Содержание и структура занятий оздоровительной физической культурой для различных социальных групп населения, проводимых по месту жительства Тема 2. Организационно-педагогические основы физкультурно-спортивной деятельности детей школьного возраста Тема 3. Вариативность средств и методов подготовки квалифицированных спортсменов в годичном цикле на основе требований специальных федеральных стандартов в паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта Тема 4. Разработка методики предупреждения развития жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации Тема 5. Разработка программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта с учетом требований специальных федеральных стандартов (для летних спортивных дисциплин) Тема 6. Совершенствование спортивно-технического мастерства в циклических водных видах спорта на основе использования техногенных регуляторных связей и условий управления движениями человека Тема 7. Разработка программ функционального питания спортсменов в разных видах спорта с учетом генетических особенностей организма спортсменов высокого класса Тема 8. Технология управления спортивной тренировкой квалифицированных спортсменов в зимних видах спорта на заключительном этапе подготовки к главным стартам четырехлетнего цикла Тема 9. Периодизация спортивной тренировки в спортивных циклических дисциплинах, входящих в программу Паралимпийских игр Тема 10. Управление физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся |

| 2. Доля научных исследований, проведенных в установленные сроки, к общему количеству запланированных научных исследований | % | 25 | 25 | Без отклонений от запланированных значений | Аналитические справки за II квартал. Темы этапа 2014 года: Тема 1. «Апробация организационной структуры занятий оздоровительной физической культурой по месту жительства в муниципалитетах и районах. Анализ результатов апробации организационной структуры консультационно-методического центра по месту жительства в муниципалитетах и районах» Тема 2. «Разработка предложений по созданию механизма внедрения необходимых организационно-педагогических условий, позволяющих эффективно использовать организационные структуры и технологии тестирования и мониторинга физического состояния при проведении занятий физической культурой в системе физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения» Тема 3. «Определение соотношения показателей специальной подготовленности в чередовании вариативных комбинаций технической подготовки квалифицированных сноубордистов с нарушением слуха. Сравнительная динамика и оценка подготовленности сурдлимпийцев-сноубордистов по результатам соревновательного периода» Тема 4. «Апробация разработанной методики предупреждения жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации в тренировочном процессе олимпийских и паралимпийских видов спорта» Тема 5. «Разработка и внедрение программ научно-методического сопровождения в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта (дзюдо, голбол, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, академическая гребля)» Тема 6. «Разработка методических подходов к совершенствованию спортивно-технического мастерства на основе использования дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена. Обоснование методики совершенствования спортивно-технического мастерства на основе применения дополнительных техногенных регуляторных связей и условий управления движениями спортсмена» Тема 7. «Разработка базовых рационов питания спортсменов высокого класса с учетом специфики вида спорта, а также командных и индивидуальных показателей подготовленности. Создание электронных баз данных компьютерной программы и их государственной регистрации» Тема 8. «Совершенствование методической направленности подготовки в технологии управления спортивной тренировкой квалифицированных лыжников-спринтеров на заключительном этапе подготовки к чемпионату России 2014 года» Тема 9. «Анализ современных научных разработок в области периодизации спортивной тренировки высококвалифицированных спортсменов-паралимпийцев с учетом традиционной и альтернативной (блоковой) концепций. Анализ графика соревнований и тренировочных программ подготовки высококвалифицированных спортсменов в спортивных циклических дисциплинах, входящих в программу Паралимпийских игр Тема 10. «Разработка научно-методических подходов к формированию программ по адаптивной физической культуре для лиц школьного возраста с сенсорными, двигательными и ментальными нарушениями» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Доля научных публикаций в рецензируемых российских и зарубежных изданиях по материалам исследований к общему количеству проведенных исследований | % | 25 | 25 | Без отклонений от запланированных значений | Тема 1: Гаврилов, Д.Н. Анализ результатов обследования физического состояния учащихся и взрослого населения с использованием компьютерной программы тестирования / Д.Н.Гаврилов, М.А.Савенко, А.И.Маточкина, Д.Н.Пухов; под ред. Г.В.Бугаева, И.Е.Поповой / ФГБОУ ВПО ВГИФК // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: Сборник научных статей III Всерос. заочн. научн.-практ.конф. с междунар.участием: в 2 т. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2014.– С.241-245 Тема 2: 1) Гаврилов, Д.Н. Анализ результатов исследования физической активности и особенностей питания детей школьного возраста / Д.Н.Гаврилов, А.В.Малинин, Д.Н.Пухов; под ред. Г.В.Бугаева, И.Е.Поповой // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: Сборник научных статей III Всерос. заочн. научн.-практ.конф. с междунар.участием: в 2 т. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2014.. – С.237-241; 2) Пухов, Д.Н. Исследование отношения детей школьного возраста к здоровью в рамках развития олимпийского и паралимпийского образования / Д.Н.Пухов // Проблемы и достижения олимпийской и паралимпийской подготовки в зимних видах спорта: Матер. Всерос.научн.-практ.конф. – СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2014. - С.120-124 Тема 3: Муравьев-Андрейчук, В.В. Тренажер «Балансборд» в педагогическом контроле координационных способностей сноубордистов с отклонениями по слуху / В.В.Муравьев-Андрейчук // Материалы Всероссийской научно-практической конференции по итогам выступления спортивных сборных команд Российской Федерации на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г.Сочи. – СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2014. – С.224-230 Тема 4: 1) Гаврилова, Е.А. Профилактика перетренированности - основа безопасности в спорте / Е.А.Гаврилова // Безопасный спорт: Матер. Всерос.научн.-практ.конф. с междунар. участием. – СПб: СЗГМУ им.И.И.Мечникова, 2014.– С.34-36; 2) Чурганов, О.А. Методика предупреждения развития жизнеопасных состояний у спортсменов высокой квалификации/О.А.Чурганов // Безопасный спорт: Матер. Всерос. научн.-практ. конф. с междунар.участием. – СПб: СЗГМУ им.И.И.Мечникова, 2014. – С.113-114 Тема 5: Евсеев, С.П. Научно-методическое сопровождение паралимпийского спорта (литературый обзор) / С.П.Евсеев, О.М.Шелков, О.А.Чурганов, Е.А.Гаврилова // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 2 (58). – С.7-12 Тема 6: Мосунов, Д.Ф. Вихревая модель олимпийского и паралимпийского плавания / Д.Ф.Мосунов, В.Ю.Морозов, М.Д.Мосунова, Д.Ю.Казаков, О.В.Воробьева // Ученые записки университета им.П.Ф.Лесгафта. – 2014. - № 5. – С.114-119 Тема 7: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг публикации во II квартале 2014 года не запланированы Тема 8: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг во II квартале 2014 года публикации не предусмотрены Тема 9: Глушков, С.И. Медико-биологические основы подготовки квалифицированных спортсменов-паралимпийцев в скоростно-силовых видах спорта / С.И.Глушков // Особенности международной спортивно-медицинской классификации, соревновательной деятельности, методики подготовки в паралимпийской легкой атлетике, пауэрлифтинге, плавании: Сборник докладов конференции. - Ханты-Мансийск, 2014. - С.20-41 Тема 10: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг во II квартале 2014 года публикации не предусмотрены |
| 4. Доля исследований, на результаты которых получены патенты, авторские свидетельства, разработаны инновационные продукты, новые технологии к общему количеству проведенных исследований | % | 25 | 25 | Без отклонений от запланированных значений | Научные статьи 1. Ибрагимов И.И., Глигор В.П., Иванов А.В., Баряев А.А. Анализ выступления сборной команды России на IBSA Чемпионате Европы по дзюдо 2013 года // Адаптивная физическая культура. — № 2. — 2014. — С. 39-40. 2. Шелков О.М., Баряев А.А., Бадрак К.А., Евсеева О.Э. Анализ итогов выступления сборной команды Российской Федерации на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи // Адаптивная физическая культура. — № 2. — 2014. — С. 51-52. 3 Корнев А.В., Баряев А.А. Анализ игр первенства и чемпионата России по голболу (спорт слепых) // Адаптивная физическая культура. — № 2. — 2014. — С. 18-19. 4. Шелков, О.М. Анализ итогов выступления сборной команды Российской Федерации на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи / О.М.Шелков, А.А.Баряев, К.А.Бадрак, О.Э.Евсеева // Адаптивная физическая культура. – 2014. - № 2 (58). – С.51-52. Научные разработки Тема 1: Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Компьютерная система оценки физического состояния», № ГР 2014615658. Завершена разработка по теме «Структура и содержание деятельности консультационно-методического центра», материалы разработки подготовлены к печати. Готовится к завершению разработка по теме «Содержание и структура занятий оздоровительной физической культурой, проводимых по месту жительства на базе консультационно-методического центра как фактор формирования индивидуальных программ занятий для различных социальных групп населения» Тема 2: Разработаны предложения по созданию механизма внедрения необходимых организационно-педагогических условий для эффективного использования технологии тестирования и мониторинга физического состояния при проведении занятий ОФК в системе физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения. Проводится анализ подготовленных материалов для завершения разработки по теме «Организационно-педагогические основы физкультурно-спортивной деятельности детей школьного возраста» Тема 3: Проводится обобщение и анализ подготовленных материалов для завершения научной разработки «Средства и методы специальной подготовки сурдлимпийцев-сноубордистов в годичном цикле» (авторы: А.А.Злыднев, , В.В.Муравьев-Андрейчук, А.Б.Брунстрем, Н.Б.Котелевская) Тема 4: Продолжается выполнение разработки «Предупреждение жизнеопасных состояний при занятиях спортом» (авторы: Е.А.Гаврилова, О.А.Чурганов) Тема 5: Проводится выполнение разработки по теме «Научно-методическое сопровождение в системе спортивной подготовки паралимпийского и сурдлимпийского спорта с учетом требований специальных федеральных стандартов (летние спортивные дисциплины)» (авторы: Шелков О.М., Баряев А.А.) Разработана и издана методическая разработка «Педагогический контроль физической и технико-тактической подготовленности слепых и слабовидящих дзюдоистов» (авторы: Иванов А.В., Баряев А.А., Барченко С.А., Ибрагимов И.И., Глигор В.П.; под ред. О.М.Шелкова. - СПб, 2014. – 44 с.) Тема 6: Проводится анализ подготовленных материалов для завершения разработки по теме «Концепция и детерминанты использования регуляторных связей и условий управления движениями человека в процессе спортивной тренировки» Тема 7: Продолжается выполнение разработки программ функционального питания для спортсменов высокого класса с учетом специфики вида спорта, а также командных и индивидуальных показателей подготовленности, особенностей этапа спортивной подготовки (автор Гольберг Н.Д.) Создана база данных по суточным потребностям спортсменов в витаминах и микроэлементах. Завершается разработка компьютерной программы для анализа, коррекции и выбора режимов, рационов питания и функциональных блюд Тема 8: Продолжается сбор и подготовка материалов по выполнению научной разработки «Соотношение и чередование средств подготовки лыжников-спринтеров на заключительном этапе подготовки к чемпионату России» (авторы: Н.Б.Новикова, А.А.Злыднев, Г.А.Сергеев, И.Г.Иванова) Тема 9: Продолжен сбор материалов по выполнению научной разработки в области периодизации спортивной тренировки спортсменов-паралимпийцев высокой квалификации с учетом традиционной и альтернативной (блоковой) концепций, анализа графика соревнований и тренировочных программ подготовки в спортивных циклических дисциплинах, входящих в программу Паралимпийских игр Тема 10: Выполнен анализ подготовленных информационных материалов для завершения разработки по темам:1) «Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся»;2) «Научно-методические подходы к формированию программ по АФК для школьников с ограниченными возможностями» |

| 5. Доля результатов исследований, переданных в производство к общему количеству проведенных исследований | % | 10 | 10 | Без отклонений от запланированных значений | Акты внедрения: Тема 1: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг акты внедрения во II квартале 2014 года не запланированы Тема 2: Внедрена в практику работы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга и Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 667 Невского района Санкт-Петербурга разработка «Использование организационных структур, технологии тестирования и мониторинга физического состояния детей школьного возраста» (автор О.А.Чурганов, 2014). (Объективная и субъективная оценка показателей физического состояния детей школьного возраста и разработка предложений по созданию механизма внедрения необходимых организационно-педагогических условий, позволяющих эффективно использовать организационные структуры и технологии тестирования и мониторинга физического состояния подрастающего поколения при проведении занятий физической культурой в системе физкультурно-спортивного образования) Тема 3: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в II квартале 2014 года акты внедрения не предусмотрены Тема 4: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг во II квартале 2014 года акты внедрения не предусмотрены Тема 5: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в II квартале 2014 года акты внедрения не предусмотрены Тема 6: 1) Внедрена в учебно-тренировочный процесс паралимпийской сборной команды России по плаванию с нарушением зрения «Методика выявления информативных характеристик спортивно-технического мастерства, определяющих уровень спортивного результата сильнейших пловцов-паралимпийцев», основанная на технологии компьютерного видеоанализа спортивной техники, включающая алгоритмы оценки биомеханических и гидродинамических характеристик спортивного плавания, алгоритмы совершенствования спортивно-технического мастерства сильнейших спортсменов России (автор: И.В.Клешнев, 2014 г.). 2) Внедрена в учебно-тренировочный процесс гребцов-академистов Учебно-спортивного центра «Знамя» (Санкт-Петербург) «Методика совершенствования процесса подготовки спортсменов, специализирующихся в академической гребле, на основе использования моделирующего тренажерного комплекса для академической гребли «БРИС». (Методика включает реализацию методических факторов: биологической обратной связи, содержательно-смысловой обратной связи, технологию выявления, оценки и анализа информативных показателей спортивно-технического мастерства определяющих уровень достижений в академической гребле (авторы: И.В.Клешнев, С.И.Белоусов, 2014 г.) Тема 7: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг в II квартале 2014 года акты внедрения не предусмотрены Тема 8: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг во II квартале 2014 года публикации не предусмотрены Тема 9: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг во II квартале 2014 года акты внедрения не предусмотрены Тема 10: Техническим заданием к государственному заданию на оказание государственных услуг во II квартале 2014 года акты внедрения не предусмотрены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |